## Лист1
Отчет о проделанной 2019-2020 учебном году работе Ресурсной родительской группой "В диалоге"
сроки реализации | дата проведения и содержание работы | организаторы и ведущие мероприятия
2 | 3 | 4
01.09-25.09.2019 | 1) Оформление Положения работы группы, паспорта проекта. 2) Изучение подбор методической литературы. 3) Диагностика (на начало года) детей с ОВЗ, уточнение особенностей и потребностей. 4.) Знакомство родителей диагностированных воспитанников с результатами диагностики.4.) Подготовка программы мероприятия 5)Работа со списком потенциальных участников: а)сбор данных о родителях, контактная информация; б)проведение разъяснительной работы среди родителей и педагогов с целью привлечение родителей воспитанников с ОВЗ к участию в проекте "Ресурсная родительская группа "Мы вместе" ;в)разработка дизайна и содержания приглашения для потенциальных участников; г)составление календаря мероприятий, определение даты проведения и вручение приглашений участникам. | учитель-логопед МБДОУ Лёвушка Толкунова Н.В.; педагог-психолог МБДОУ Лёвушка Вализер Е.В.
26.092019-25.10.2019 | Проведение мероприятия 21.10.2019г. Темы для изучения (обсуждения)"Сенсорно-интегративная логопедия", "Эмоциональный интеллект" | учитель-логопед МБДОУ Лёвушка Толкунова Н.В.; педагог-психолог МБДОУ Лёвушка Вализер Е.В.
26.10.2019-25.11.2019 | Проведение мероприятия 21.11.2019г. Темы для изучения (обсуждения)"Сенсорные системы. Проприоцепция(теория)", "Эмоции и чувства. Где они живут в теле?" | учитель-логопед МБДОУ Лёвушка Толкунова Н.В.; педагог-психолог МБДОУ Лёвушка Вализер Е.В.
25.11.2019-31.12.2019 | Проведение мероприятия 19.12.2019г. Детско - родительское мероприятие "Щелкунчик"; Мастер-класс по изготовлению сенсорной елки "В мастерской у Дроссельмейро" "Сенсорные зимние активности с детьми" | учитель-логопед МБДОУ Лёвушка Толкунова Н.В.; педагог-психолог МБДОУ Лёвушка Вализер Е.В.
26.01.2020-25.02.2020 | Проведение мероприятия 20.02.2020 Практический мастер-класс (в физкультурном зале) "Формируем проприоцепцию"; Беседа:"Границы личного комфорта, как условие экологичного взаимодействия" | учитель-логопед МБДОУ Лёвушка Толкунова Н.В.; педагог-психолог МБДОУ Лёвушка Вализер Е.В.
26.02.2020-25.03.2020 | Проведение мероприятия 12.03.2020г. Темы для изучения (обсуждения)"Сенсорносистемы. Вестибулярная", Практико-ориентированный мастер-класс"Определение, соблюдение, нарушение личных границ" | учитель-логопед МБДОУ Лёвушка Толкунова Н.В.; педагог-психолог МБДОУ Лёвушка Вализер Е.В.
26.03.2020-25.04.2020 | Проведение мероприятия в online формате на платформе zoom: "Сенсорные системы, как фундамент для нормального развития. Возростные нормы и отклонения от них в развитие ребенка раннено и дошкольного возраста"; Консультация "Что такое страх? Приемы определения и работы с детскими страхами" | учитель-логопед МБДОУ Лёвушка Толкунова Н.В.; педагог-психолог МБДОУ Лёвушка Вализер Е.В.
26.04.2020-31.05.2020 | Анализ результатов достижения цели. Подведение итогов,формирование отчета по проекту. | учитель-логопед МБДОУ Лёвушка Толкунова Н.В.; педагог-психолог МБДОУ Лёвушка Вализер Е.В.
Запланированная работа по проекту Ресурсна родительская группа"В диалоге", направленная на поддержание родителей воспитанников с ОВЗ и детей -инвалидов реализованна в полном объеме. В процессе реализации применялись различные формы работы:консультативная, практические мастер-классы, online-конференции. Учитывая, что целью деятельности ресурсной родительской группы «В диалоге» было заявленно: · создание благоприятного психоэмоционального климата в семье, формирование положительных установок в сознании родителей; · всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей, анализируя изменения в отношениях родителей-участников группы к успехам своих детей, умение понимать причины детских неудач и принимать ситуацию, смело можно сделать вывод, что организаторы достигли цели проекта. Учитывая запрос со стороны родителей воспитанников МДОУ Лёвушка,организаторы намерены работу с родителями продолжить и вдальнейшем, охватив максимальное количество родительской аудитории, в том числе и родителей детей с особыми образовательными потребностями.